## Sheet1
Datum
Fase | Activiteit | Uren gepland | Uren besteed | 08-01 | 09-01 | 10-01 | 11-01 | 12-01 | 13-01 | 14-01 | 2018-01-15 | 16-01 | 17-01 | 18-01 | 19-01 | 20-01 | 21-01 | 22-01 | 2018-01-23 | 2018-01-24 | 2018-01-25 | 2018-01-26
1 | Pakket van eisen opstellen
2 | Plan van aanpak
2 | Ontwerp
2.1 | Functioneel ontwerp | 3 | 6
3 | Realiseren
3.1 | MySQL producten database maken | 2 | 2
3.2 | Hoofdpagina maken | 12 | 16
3.3 | Assortiment filter maken | 4 | 2
3.4 | Weergave producten van database | 2 | 2
3.5 | Winkelwagen cookie functie | 8 | 11
3.6 | Bestel product functie | 5
3.7 | Contact pagina | 5 | 2
3.8 | Verwijder optie winkelwagen | 3
4 | Implementeren
4.1 | Bugs fixen | 8 | 2
4.2 | Acceptatietest | 3 | 3
| totaal | 55 | 46
= Planned
= Ready on schedule
= Ready before schedule
= Behind schedule